附件1

科技成果申报表

| - 专业类别 | - 采掘 |  |  | - 编 号 |  |  | - 18190104 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | - 综采工作面机械化刷安技术优化 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目起止时间 | - 2018年3月至2018年12月 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目完成单位 | - 霍州煤电集团晋北煤业有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主要协作单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主要完成人 | 贾瑞荣、孟敏、李德辉、吴天阳、杨凯、曾步青、赵亚帆、霍风翔、王鑫、杨浩、李伟、闫润华、成靳武、曹学宽 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 技术水平 | - 国内领先 |  | - 知识产权 |  |  |  |  |  |  |
| 获奖情况 | - 2018年度霍州煤电集团公司技术进步奖一等奖 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 申报单位 联系人 | 姓 名 | 吴天阳 |  |  | 电子邮箱 | 125350667@qq.com |  |  |  |
|  | 办公电话 |  |  |  | 移动电话 | 13753056513 |  |  |  |
| 一．立项背景 由于我公司地质条件较复杂，局部受风氧化带影响，顶板破碎，顶板支护难度大，不具备切巷大断面一次刷扩条件。施工大断面巷道综合成本较高，综采工作面搬家倒面大约需要2个月左右时间，安装面切巷刷扩后断面大，顶板管理难度较大，这是对矿井安全基础管理、工作效率、系统保障的严峻考验，严重制约了矿井安全生产效率，所以在合理布置运输装备的前提下必须改进安装工艺、优化组织管理模式来提高我公司的安装效率。 通过改进安装工艺可以大大提高安装效率，缩短安装工期，缓解我公司衔接紧张局面，可减少用工降低职工劳动强度，刷扩侧采用临时支护系统不进行锚杆、锚索常规支护可节约支护成本，有效提高了安全作业环境保障，使职工操作更简便，安全性强。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 二、详细技术内容 1、总体思路 通过机械化刷安技术优化，安装工作面实现边刷扩边安装支架且刷扩侧无锚支护，支护由超前支护设备完成，在超前支护保护下进行液压支架安装，将刷扩施工与安装工程合二为一。 2、技术方案 （1）安装工作面基本情况 5-103工作面倾向长度180m,走向长度660m，共需安装支架104架，支架型号ZY11000/24.5/50，支架宽度为1.75m，工作面直接顶为泥岩，厚度3-5m，局部存在风氧化现象，煤层平均厚度为4.6m，煤层倾角为5°～12°，平均为8°。工作面采用一次性采全高方式进行回采。切巷一次掘进断面净宽4.5m，净高3.5m，采用全锚索支护。 （2）主要经济技术指标 1）煤矿用液压挖掘机 ①型号：MWD5.1/0.13L ②外形尺寸：5600×1150×2600mm ③设备特点： 液压顶推移动便捷 该设备采用专用刮板转载机骑跨式作业，通过后置的液压千斤顶完成在中部槽上面移动，一次移动步距为2.0米。 挖装360度作业无死角 该设备结构紧凑,宽度仅有1.15米，占用空间小，运输方便可灵活转动，挖机最大挖掘高度4米，挖掘深度1.6米，挖掘半径为4米，挖斗可360度旋转，实现对不同角度煤渣的清理及全断面的挖掘。 2）液压超前支架 ①型号：YLZ2000/26/37 ②外形尺寸：5130×3600×3000mm ③设备特点： “三项临支”，支护覆盖面积大，支护延伸灵活及时 该产品最大优点，可实现“三项临支”，一是刷扩前方，在刷扩后伸出超前支护，超前支护分两级，可对顶、帮同时支护，也可一次全部护顶，最大护顶范围为2.0×3.6米；二是支架主体后方（支架安装处）安设有伸缩式液压支护，能够自由伸缩，护顶范围2.0×3.6米（满足一个支架安装宽度）；三是煤壁侧，刷扩后打出护帮板，支护范围3.0×1.5米，确保了放炮、出渣、支架安装全程均在相对封闭的液压临时支护下完成，杜绝了空顶、空帮作业等安全问题。 延伸、回缩、移动全液压快速安全 液压支架可通过自带的推移油缸实现整体快速前移，能够做到在刷扩、设备前移、支架安装过程中对顶板支护的无缝衔接，解决了支架移动及安装期间的空顶问题。 切巷大断面刷扩后临时液压支护安全高效 该设备实现了刷安一体，节省了支护材料费用及刷扩后支护时间，提高了安装效率，通过全断面液压临时支护，顶部及回采煤壁不用打锚杆，节约时间，节约材料，大大提高了安装效率。 3）30T转载机 ①外形尺寸：19000×1000×1350mm ②设备特点： 体积小，安装运输方便 该设备可以作为挖掘机的基座使用，挖掘机骑跨在转载机的中部槽上方，可以在中部槽上方滑动，使用便捷，维护较为简单。 4）液压安装叉车 ①外形尺寸：3660×2930×1150mm ②设备特点： 远距离集控操作，安全性能好 该设备全部由液压操纵阀操作，可实现远距离控制，确保了操作人员的安全，减少了现场施工人员数量。 载重大且转向灵活 叉车自带转盘，额定载重60吨，可360°转向，实现支架运输到位后的任意调向安装。 支架卸车调向全液压，较绞车安全可靠性更高 支架固定及卸车方便快捷，通过两根防倒油缸和两个推拉油缸，实现对支架的快速固定，另外通过支架铲板上下浮动配合推拉油缸推移并伸出卸车装置，实现支架平稳滑落至安装位置，避免了常规单体柱调向和近距离操作带来的安全隐患。 5）矿用液压机械手 ①外形尺寸：长4000mm,宽1400mm，高1500mm。 ②设备特点： 吊装转向全液压，安全方便灵活 矿用液压机械手，用于井下综采工作溜子的起吊与安装。该设备全部由液压操纵阀操作，用矿用液压机械手的抓手抓起刮板运输机各部件起吊、卸车、对接安装。避免了使用传统导链起吊带来的不安全因素，既方便快捷，又安全可靠。 （3）工艺流程介绍 1、刷扩流程 1)爆破 工作面刷扩采用人工爆破掘进，采用规格YT-28气腿式凿岩机配合2.5m长风钻杆进行打眼，炮眼深度2.0m（循环进度1.8m）。 2)支护 爆破后将超前支架护顶梁伸出接顶完成支护，同时对刷扩后暴露的顶帮进行全面支护，超前最大支护面积2m*3.6m，满足支架安装所需空间。 3)出渣 人员在超前支护系统下方操作液压挖掘机挖斗将爆破后浮煤装到30T转载机上再运输到工作面溜子，最后输送至顺槽1.2m皮带上进行出渣。 2、安装流程 1）支架安装 采用液压安装叉车将支架运输至安装地点后，利用叉车自带转盘将液压支架进行90°调向，同时利用支架自身液压系统向前移动至超前支护后部伸缩梁下方，保持支架顶梁与超前支架后部伸缩梁达到50mm的间隙时，然后将超前支护系统后部伸缩梁收回2m并同时将支架升起接顶，超前刷扩支架前部护顶梁缩回2m，利用推移油缸将超前支架前移2m（同步将超前支护系统后部伸缩梁伸至支架顶梁处进行护顶），然后开始进入下一个循环。 - 工作溜子安装 ①采用两部矿用液压机械手，一部设置在工作溜子溜槽装车地点，一部设置在工作面溜子安装地点。 ②采用矿用液压机械手将溜子各部件装车，刮板机机头、特殊槽、中部槽用绞车运送至安装地点，利用矿用液压机械手将刮板运输机各部件起吊放到指定的安装地点，再用矿用液压机械手的抓手抓起刮板运输机各部件起吊、卸车、对接安装。 - （4）实施效果 我公司5-103工作面安装采用机械化边刷边安工艺，在放炮刷扩后直接利用超前支护系统对顶板进维护，人员直接在超前支护系统下方进行作业，放炮后对空顶维护速度快，操作人员少，安全可靠性高，圆班支架安装进度6-8架/天，需13-17天完成，圆班安装溜子中部槽可达30节，需4-5天完成。按照工作面104架计算可缩短工期约18-22天，减少用工1085个。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 三、主要创新点 机械化刷安一站式工艺在刷扩侧放炮后，采用矿用液压挖掘机出渣，刷扩侧支护采用超前支护设备完成，随掘进前移超前支护设备，在超前支护装置后部伸缩梁下部空位安装液压支架，缩回超前支护装置后部伸缩梁，升起液压支架接顶，完成超前支护保护下的液压支架安装。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 四、社会、经济效益 1、经济效益 单位：万元人民币 项目总投资额; 285.12; 回收期（年）; 2年. 栏 目 年 份; 新增利润; 新增税收; 创收外汇（美元）; 节支总额. 2018年; 1000; 93.48. 2019年; 1000; 93.48. 累计; 2000; 186.96. 各栏目的计算依据： 采用机械化刷安一站式工艺，节省180m巷道支护材料费用，减少用工1085个，同时减少一个掘进施工队伍，安装一个工作面节约93.48万元，回收期两年共计节约186.96万元。安装缩短时间10-15天，工作面可提前进入试采，提前出原煤2万吨左右，原煤每吨按500元计算，可提前创造利润1000万元，回收期2年，合计创收2000万元。2*500=1000万元 传统安装工艺与机械化安装工艺效益对比表 类 别 名 称; 支护工艺; 安装进度及所需工期（180m）; 日出勤（人）; 工效; 安全效益; 经济效益. 传统安装工艺; 打眼放炮、人工出渣、临时支护、永久支护、支架安装; 圆班安装支架3架，需35天; 44; 0.068架/工; 人工刷扩，人员作业需在前探临时支护下施工，存在较大安全隐患，刷扩后切巷断面大，顶板管理难度增加，安全性较低; 180m刷扩延米材料费用1404*180=252720元，按每天260元计算，需支出人工费用40.04万元，合计65.3万元. 机械化刷安工艺; 爆破，挖掘机出渣、超前支护系统支护、支架安装; 圆班安装支架6-8架，圆班安装溜子可达40节; 35; 0.229架/工; 整个刷扩、安装工艺均在液压临时支护系统下完成，调向，起吊重物实现远程液压机械化操作; 按每天260元计算，需支出人工费用11.83万元，节省掘进刷扩工资40万元。. 综合对比; 减少支护工艺，优化安装工艺流程; 较传统安装缩短工期18-22天; 减少用工1085个; 液压机械化刷扩安装，杜绝了空顶作业，实现了支护、支架调向、安装远程液压操作和封闭式支护，同时避免了常规起吊安全隐患，安全性较高; 节约直接经济成本93.48万元. 2、社会效益： 采用液压机械化刷扩安装，杜绝了空顶、空帮作业，实现了刷扩、支护、支架调向、安装的远程操作及机械化安装，同时避免了传统施工单体柱调向、导链起吊、多人作业等安全隐患，安全性得到较大提高。 该项目的成功应用将大大提高综采工作面的安装效率，提高安全作业环境，使职工操作更简便，安全性强，节约材料成本及用工费用，有力的保障煤炭企业的安全生产。 |
| 五、推广应用情况及前景 1、适用条件：该项技术主要适用于切巷顶板岩性稳定性较差，矿压大，相对维护困难，不具备一次成巷安装的工作面。同时适用于极近煤层及下组煤以及复合顶板安装工作面。 2、推广前景：该项目的成功应用，一是解决了支护难题，二是降低了支护及用工成本，三是提高了效率提高了安全系数，实现了刷扩施工与安装工程合二为一。可在煤炭行业进行广泛应用推广，有力的保障煤炭企业的安全生产，对于煤炭企业的发展具有重要的意义。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

附件2

项  目  简  介

项 目  名 称   综采工作面机械化刷安技术优化

年        度   2018年

完  成 单 位   霍州煤电集团晋北煤业有限公司

参  加 人 员   贾瑞荣、孟敏、李德辉、吴天阳、杨凯、曾步青、赵亚帆、霍风翔、王鑫、杨浩、李伟、闫润华、成靳武、曹学宽

成 果  简 介

- 立项背景：

- 由于我公司地质条件较复杂，局部受风氧化带影响，顶板破碎，顶板支护难度大，不具备切巷大断面一次刷扩条件。施工大断面巷道综合成本较高，综采工作面搬家倒面大约需要2个月左右时间，安装面切巷刷扩后断面大，顶板管理难度较大，所以在合理布置运输装备的前提下必须改进安装工艺、优化组织管理模式来提高我公司的安装效率。

- 二、项目研究的主要内容：

- 通过机械化刷安一站式工艺应用，安装工作面实现边刷扩边安装支架且刷扩侧无锚支护，支护由超前支护设备完成，在超前支护保护下进行液压支架安装，将刷扩施工与安装工程合二为一。

- 三、解决的关键问题及创新点：

- 1、解决的关键问题

- 传统安装工艺为放炮刷扩后采用锚网梁对刷扩帮进行永久支护，刷扩后巷道断面宽度达8m，受放炮震动影响刷扩帮围岩稳定性差，顶板管理难度大，人员作业期间危险系数较高，采用液压机械化刷扩安装，杜绝了空顶、空帮作业，实现了刷扩、支护、支架调向、安装的远程操作及机械化安装，同时避免了传统施工单体柱调向、导链起吊、多人作业等安全隐患，安全性得到较大提高。

- 2、主要创新点

- 工作面采用机械化刷安一站式工艺，刷扩侧放炮后，采用矿用液压挖掘机出渣，刷扩侧支护采用超前支护设备完成，随掘进前移超前支护设备，在超前支护装置后部伸缩梁下部空位安装液压支架，缩回超前支护装置后部伸缩梁，升起液压支架接顶，完成超前支护保护下的液压支架安装。

- 社会经济效益：

- 1、经济效益

- 采用机械化刷安一站式工艺，节省180m巷道支护材料费用，减少用工1085个，同时减少一个掘进施工队伍，安装一个工作面节约93.48万元，回收期两年共计节约186.96万元。安装缩短时间10-15天，工作面可提前进入试采，提前出原煤2万吨左右，原煤每吨按500元计算，可提前创造利润1000万元，回收期2年可创收2000万元，共计产生经济效益2186.96万元。

- 2、社会效益

- 采用液压机械化刷扩安装，杜绝了空顶、空帮作业，实现了刷扩、支护、支架调向、安装的远程操作及机械化安装，提高综采工作面的安装效率，同时避免了传统施工单体柱调向、导链起吊、多人作业等安全隐患，使职工操作更简便，安全性得到较大提高，有力的保障煤炭企业的安全生产。

- 应用效果及推广前景：

- 1、适用条件：

- 该项技术适用于切巷顶板岩性稳定性较差，矿压大，维护困难，不具备一次成巷安装的工作面。同时适用于极近煤层及下组煤以及复合顶板安装工作面。

- 2、推广前景：

- 该项目的成功应用，一是解决了支护难题，二是降低了支护及用工成本，三是提高了效率提高了安全系数，实现了刷扩施工与安装工程合二为一。可在煤炭行业进行广泛应用推广，有力的保障煤炭企业的安全生产，对于煤炭企业的发展具有重要的意义。